## Tabelle1
Zeitplan
Dauer: 08.09.2025-01.02.2026 |  | SOLL-Zeit |  |  | IST-Zeit |  |  | Meilenstein |  |  | Puffer
Maurin Dietschi
Aktivitäten | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5
1. Initialisierung
1.1 Dokumenterstellung
1.2 Zeitplan erstellen
1.3 Aufgabenstellung kopieren
1.4 Projektmethodik erstellen
1.5 Meilenstein
1.6 Organisation der IPA (Arbeitsplatz, usw.)
2. Planen
3.1 Use-Cases
3.2 Realisierungskonzept
3.3 Teststrategie planen
3. Entscheiden
4.1 Technologie-Varianten bewerten
4.2 Teststrategie bewerten
4.3 Finales Konzept freigeben
4. Realisierung
4.1 SQL erstellen
4.2 PL/SQL logik impelemtieren
4.3 APEX-App erstellen
4.1 APEX-App Design verwirklichen
5. Kontrollieren
4.2 SQL-Tests impelemtieren
4.3 Automatisierte-Tests impelemtieren
4.3 Dokumentation kontrollieren
5. Auswertung
4.1 Erkenntnisse/ Reflexion schreiben
4.2 Ausblick/ Fazit schreiben